**Prot. 4206 del 13.06.2022**

**Oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEI COSTI PER ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO A CONTRASTO DELL’EPIDEMIA COVID-19. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER ONERI SICUREZZA COVID 19**

**CIG: 83132105E9**

**CUP: E48I17000040009**

**Normativa di riferimento**

* D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice);
* D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”;
* il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente;
* D.M. 49/2018;
* Comunicato del Presidente ANAC del 17 febbraio 2016;
* Comunicato del Presidente ANAC del 23.11.2016
* Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

**Premesso** che

* con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico del 24.04.2020 prot. 3263 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico e finanziario dei lavori “di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO”;
* l’importo dei lavori stimati da porre a base di gara ammonta a € 2.230.205,02, IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
* con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico prot. 4195 del 26/05/2020 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei “*LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO*” per un importo complessivo a base di gara di € 2.230.205,02, IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
* con provvedimento prot. 7380 del 24.09.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata disposta l’aggiudicazione a favore del RTI, così composto:
* CONSCOOP società cooperativa C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo)
* C.E.A.R. società cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470 406 (mandante)
* IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 ( mandante)

per l’importo di € 1.954.959,37 oltre Iva, di cui Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

* con provvedimento prot. 9166 del 2.12.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura in oggetto;
* l’affidamento dei lavori è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto REP. N. 21/2020, avvenuta in data 04.12.2020 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica sul sistema Sater;
* l’ultimazione dei lavori fissata per il 25/06/2021 è stata prorogata con atto del RUP prot. 5136 del 18.06.2021 ed il nuovo termine per la consegna dei lavori è stato fissato per il 18 luglio 2021;
* con provvedimento prot. 6080 del 16.07.2021 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante relativa ai lavori “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO” “e contestuale differimento del termine di ultimazione dei lavori in oggetto;
* a seguito di detta perizia di variante e suppletiva, l’importo contrattuale della ditta appaltatrice da € 1.954.959,37 oltre Iva passa a € 2.189.596,46 oltre iva di legge inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei limiti del 15% dell’importo originario di contratto;
* le lavorazioni sono ultimate in data 14 ottobre 2021 come da certificato di ultimazione dei lavori del 15 novembre 2021 agli atti prot. 9454/2021 del 17/11/2021.

**Preso atto** che

* dopo l’aggiudicazione dei lavori è variata la situazione relativa alla epidemia da Coronavirus creando la sospensione delle attività e la necessità di una periodica ridefinizione delle misure, gli apprestamenti e le precauzioni, al fine di proteggere i lavoratori dall’infezione da Covid-19 secondo le indicazioni contenute nella normativa apposita approvata;
* l’emergenza epidemica da Covid-19 ha prodotto in poche settimane una mole consistente di provvedimenti normativi e regolativi incidenti sulla disciplina del lavoro e sulla convivenza civile, imponendo norme e restrizioni che hanno avuto un forte impatto sulle comunità cittadine nonché su tutte le attività lavorative;

**Considerato:**

* che in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, contenute in vari D.P.C.M. e in ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
* che in corso d’opera, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 smi, si è reso necessario attuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendosi pertanto indispensabile procedere all’individuazione dei costi relativi alla sicurezza in base alle nuove disposizione per il contenimento dell’emergenza sanitaria con relativo ricalcolo degli importi a progetto;

**Visto** l’art. 8, comma 4 del D.L. n. 76/2020 che con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto (16 luglio 2020) stabilisce che sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi”;

**Preso atto** che per quanto sopra indicato si è resa necessaria la redazione di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) consistente nell’appendice al PSC medesimo con le indicazioni operative finalizzate a incrementare in cantiere le misure di contenimento per contrastare l’epidemia in parola con la quantificazione dei costi specifici per Covid-19 integrativa quelli di progetto;

**Vista** la Relazione di integrazione al PSC per Covid-19 redatta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) contenente l’appendice al PSC (all. 3), il computo metrico estimativo dei Costi della Sicurezza per Covid-19 e inviata a mezzo mail in data 27.11.2021;

**Dato atto** che per le suddette variazione agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è stata redatta dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, apposita relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore scrivente, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 16.911,64 oltre IVA quali maggiori oneri della sicurezza legati alla pandemia COVID-19 così come rappresentato nel prospetto allegato ;

**Dato atto** che l’importo complessivo di € 16.911,64 oltre IVA (costi Covid-19 ) in favore del RTI, così composto:

* CONSCOOP società cooperativa C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo)
* C.E.A.R. società cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470 406 (mandante)
* IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 ( mandante)

non trovano copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dei lavori in argomento;

**Dato atto** che i lavori alla data di entrata del predetto D.L. erano in corso nel periodo di diffusione del virus COVID-19 e di stato emergenziale dichiarato;

**Considerato** che trattasi di modifica all'oggetto del contratto, tale da non alterarne la natura complessiva, al di sotto della soglia per la rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e del 15% del valore iniziale di contratto che pertanto può rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a varianti in corso d'opera all'oggetto del contratto, causate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, non imputabili alla stazione appaltante, che non alterano la natura generale del contratto e il cui aumento di prezzo, pari a complessivi netti, € 16.911,64, per maggiori oneri per la sicurezza legati alla pandemia COVID 19, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e pertanto possono rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

**Atteso che**, quindi, non è richiesta per le suddette modifiche oppure varianti al contratto una nuova procedura di appalto;

**Visto** che l’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del procedimento l’autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

**Ritenuta** la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla modifica del contratto, sulla base dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Considerato** che la suddetta modifica di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni dalla sua approvazione deve essere comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione Emilia- nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Verificato** che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato pertanto assegnato il codice CUP, in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 143 del 27/12/2002 e n. 24/2004, E48I17000040009 mentre il Codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC è 83132105E9 e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

**Ritenuto** di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 4195del 26.05.2020;

**Attestata** la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

**Ritenuto** di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

**Richiamata** la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

**DISPONE**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare il contenuto della Relazione di integrazione al PSC per Covid-19 redatta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) contenente l’appendice al PSC, il computo metrico estimativo dei Costi della Sicurezza per Covid-19 per un importo pari a € 4.714,29(IVA esclusa);
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto di appalto stipulato con il raggruppamento temporaneo tra le imprese CONSCOOP società cooperativa C.F./P.IVA 00 140 990 409 (capogruppo), C.E.A.R. società cooperativa C.F./ P.IVA 00 252 470 406 (mandante) e IMPRESA COROMANO S.R.L. C.F./P.IVA 01 972 050 403 ( mandante), relativo ai lavori di realizzazione del “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 1 - POLO TECNOLOGICO, rientrante in parte nel caso di cui all'art. 106, comma 2 e in parte nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 comportante un maggiore importo contrattuale netto degli oneri sicurezza di € 16.911,64 oltre IVA così come rappresentato nel documento allegato (all. 1);
3. di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.911,64 oltre IVA, quali maggiori oneri di sicurezza derivanti dalla pandemia COVID 19, hanno trovato la copertura finanziaria in altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per l’anno 2021 e non ricomprese nel piano economico dell’opera; di dare atto che, l’importo contrattuale della ditta appaltatrice impresa da € 2.189.596,46 oltre Iva passa a € 2.206.508,10 oltre iva di legge inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei limiti del 15% dell’importo originario di contratto come previsto dalla normativa sopracitata;
4. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa dell’opera allegato al presente documento a farne parte integrante e sostanziale (all. 2);
5. di impegnare i maggiori importi necessari che verranno finanziati mediante imputazione alla voce “Costi Generali” cod. art. I90002722 Immobilizzazioni materiali in corso - Servizio Tecnico;
6. di dare atto che, stante la tipologia di modifica a contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stessa entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà comunicata a cura del responsabile del procedimento all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la competente sezione della Regione Emilia-Romagna nonché, trattandosi di modifica rientrante nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
8. di precisare che il Codice CUP e il Codice identificativo gara (CIG) richiesti per la presente procedura sono i seguenti:

CIG: 83132105E9

CUP: E48I17000040009

1. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio

(Ing. Americo Colamartini)

*- Firmato digitalmente –*